## Tabelle1
Datum | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22
Teammitglied |  | Neo Dijkstra
Geplannte Tätigkeiten |  | Arbeitsvorlage erstellen
Erfolge |  | Erstellt und Tag 1 für alle eingetragen
Misserfolge |  | Excel ist nervig, und für dieser Auftrag würde es meiner Meinung nach mehr Sinn ergeben, die Arbeitsjournale individuell zu machen
Probleme |  | Keine
Hilfestellung |  | Keine Hilfe notwendig
Überzeiten |  | Kein Überzeit (die Aufträge von heute waren sehr kurz)
Ungeplannte Tätigkeiten |  | Keine
Reflexion |  | Alles war grundsätzlich ok, Wir hätten heute aber besser kommunizieren können, mit der Auftragsverteilung
Datum | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22
Teammitglied |  | Laurentiu Berdila
Geplannte Tätigkeiten |  | Managen der Auftragsverteilung und heutige Planung (vordass Zeitplan erstellt wurde)
Erfolge |  | Gruppe erfolgreich organisiert und Aufträge Kompiliert/abgegeben
Misserfolge |  | Keine
Probleme |  | Keine
Hilfestellung |  | Keine
Überzeiten |  | Keine
Ungeplannte Tätigkeiten |  | Keine, ich habe alles perfekt geplannt.
Reflexion |  | Heute war sehr positiv. Man Schafft alles, was man schaffen will!
Datum | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22
Teammitglied |  | Vincent de Vries
Geplannte Tätigkeiten |  | Zeitplan erstellen für die nächste Wochen bis 22.06.2026 mithilfe der Excel Vorlage
Erfolge |  | Zeitplan vollständig erstellt
Misserfolge |  | Verzögerung wegen Excel problemen
Probleme |  | Excel hat beim speicher random Spalten gelöscht
Hilfestellung |  | Keine
Überzeiten |  | Keine
Ungeplannte Tätigkeiten |  | Nochmals Vorlage machen wegen Excel Fehler
Reflexion |  | Heute war am Anfang ein bisschen unorganisiert weil noch nicht alle Kontakt hatten und zuhause waren, aber ziemlich schnell danach ist die Organisation gelungen
Datum | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22
Teammitglied |  | Alexander Straub
Geplannte Tätigkeiten |  | Mindmap erstellen
Erfolge |  | Mindmap erstellt
Misserfolge |  | Keine
Probleme |  | Draw.io ist sehr nervig
Hilfestellung |  | Keine
Überzeiten |  | Keine
Ungeplannte Tätigkeiten |  | Keine
Reflexion |  | Heute war sehr entspannend. Ich hatte meine Arbeit früh fertig und konnte Cities Skyline Spielen.