## Zeitplan
Startdatum: |  | 2026-05-04
Phase | Nr. | Tätigkeit | 2026-05-04 |  | 2026-05-11 |  | 2026-05-18 |  | 2026-05-25 |  | 2026-06-01 |  | 2026-06-08 |  | 2026-06-15 |  | 2026-06-22
|  |  | 12:30 | 15:00 | 12:30 | 15:00 | 12:30 | 15:00 | 12:30 | 15:00 | 12:30 | 15:00 | 12:30 | 15:00 | 12:30 | 15:00 | 12:30 | 15:00
Informieren | 1.0 | Idee
| 1.1 | Projektantrag
| 1.2 | Anforderungsanalyse
| 1.3 | Zeitplan
| 1.4 | Recherche
Planen | 2.0 | Tätigkeitsliste
| 2.1 | Testspezifikationen
| 2.2 | Pflichtenheft
Entscheiden | 3.0 | Entscheidung
Realisieren | 4.0 | Realisierungsschritte beschreiben
| 4.1 | Aufsetzen Repository/Libraries
| 4.2 | Arbeit Globus
| 4.3 | Projektionen auf Globus
| 4.4 | API Fetching/Filtering
| 4.5 | API verarbeitbar für globus
| 4.6 | Integration satelliten + globus
Kontrollieren | 5.0 | Testprotokoll
| 5.1 | Testfazit
Auswerten | 6.0 | Gute Erfahrungen
| 6.1 | Schlechte Erfahrungen
| 6.2 | Verbesserungsmöglichkeiten
| 6.3 | Das hat uns gefallen
| 6.4 | Das hat uns nicht gefallen
| 6.5 | Das wollen wir nächstes Mal anders machen
Dokumentation | 7.0 | Dokumentation des Projektes
| 7.1 | Arbeitsjournal
Diverses | 8.1 | Schlussarbeiten
| 8.2 | Reserve
Legende:
|  | Soll-Zustand | Soll Zustand
|  | Ist-Zustand | Ist Zustand
Meilenstein