## Tabelle1
Datum | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22
Teammitglied |  | Neo Dijkstra
Geplannte Tätigkeiten |  | Arbeitsvorlage erstellen | 7708 Entscheiden
Erfolge |  | Erstellt und Tag 1 für alle eingetragen | Nutzwertanalyse und Präferenzmatrix gemacht, ergebnis war tatsächlich das beste
Misserfolge |  | Excel ist nervig, und für dieser Auftrag würde es meiner Meinung nach mehr Sinn ergeben, die Arbeitsjournale individuell zu machen | Andere hat Doku zusammengestellt, lag weniger gut in der Zeit
Probleme |  | Keine | Projektantrag stimmt nicht überein mit neues Plan
Hilfestellung |  | Keine Hilfe notwendig | keine
Überzeiten |  | Kein Überzeit (die Aufträge von heute waren sehr kurz) | keine
Ungeplannte Tätigkeiten |  | Keine | Arbeitsjournal für andere ausfüllen
Reflexion |  | Alles war grundsätzlich ok, Wir hätten heute aber besser kommunizieren können, mit der Auftragsverteilung | wir sollten zuerst herausfinden, was von was abhängig ist, oder wie man es so macht dass wir besser parallel arbeiten können
Datum | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22
Teammitglied |  | Laurentiu Berdila
Geplannte Tätigkeiten |  | Managen der Auftragsverteilung und heutige Planung (vordass Zeitplan erstellt wurde) | 7707 Planen
Erfolge |  | Gruppe erfolgreich organisiert und Aufträge Kompiliert/abgegeben | 7707 erfolgreich gemacht
Misserfolge |  | Keine | Keine
Probleme |  | Keine | Keine
Hilfestellung |  | Keine | Beim Autrag von Teamkollegen nach eine Meinung
Überzeiten |  | Keine | Keine
Ungeplannte Tätigkeiten |  | Keine, ich habe alles perfekt geplannt. | Keine
Reflexion |  | Heute war sehr positiv. Man Schafft alles, was man schaffen will! | Am Anfang wusste ich nicht welche Methoden etc ich anwenden soll. Aber danach konnte ich mit Hilfe mich entscheiden
Datum | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22
Teammitglied |  | Vincent de Vries
Geplannte Tätigkeiten |  | Zeitplan erstellen für die nächsten Wochen bis 22.06.2026 mithilfe der Excel Vorlage | 7709 Realisieren
Erfolge |  | Zeitplan vollständig erstellt | Weitere Überlegungen zur Umsetzung angestellt und Teammitglieder bei der Arbeit unterstützt
Misserfolge |  | Verzögerung wegen Excel problemen | konnte nicht alles machen weil ich Infos von anderen benötigt habe
Probleme |  | Excel hat beim speicher random Spalten gelöscht | fehlende Informationen
Hilfestellung |  | Keine | keine
Überzeiten |  | Keine | keine
Ungeplannte Tätigkeiten |  | Nochmals Vorlage machen wegen Excel Fehler | keine
Reflexion |  | Heute war am Anfang ein bisschen unorganisiert weil noch nicht alle Kontakt hatten und zuhause waren, aber ziemlich schnell danach ist die Organisation gelungen | Die Kommunikation während der Ganzen Phase war leider nicht allzu gut. Es war deshalb nicht komplett klar was jeder machen sollte. Auch das kaputtgehen meiner SSD war für die Produktivität nicht förderlich. Die Aufträge konnten aber schlussendlich grösstenteils gut gelöst werden sodass wir nun in die Realisierung übergehen können.
Datum | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22
Teammitglied |  | Alexander Straub
Geplannte Tätigkeiten |  | Mindmap erstellen | Github repo erstellen, master dokumentation erstellen
Erfolge |  | Mindmap erstellt | Repo und dokument erstellt
Misserfolge |  | Keine
Probleme |  | Draw.io ist sehr nervig | Doku war von anderen abhängig da ihres Zeug reinmusste
Hilfestellung |  | Keine | keine
Überzeiten |  | Keine | keine
Ungeplannte Tätigkeiten |  | Keine | keine
Reflexion |  | Heute war sehr entspannend. Ich hatte meine Arbeit früh fertig und konnte Cities Skyline Spielen. | Heute war es am Anfang nicht ganz klar was wir machen müssten, und wir waren verwirrt wegen die Reihenfolge der Aufträge (7707 zuerst, dann 7707) aber nach gute kommunikation ist alles gelungen