## Tabelle1
Datum | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15
Neo
Geplannte Tätigkeiten |  | Arbeitsvorlage erstellen | 7708 Entscheiden | JS API parses für CelesTrak | JS für Api fertigmachen | Fertigmachen App
Erfolge |  | Erstellt und Tag 1 für alle eingetragen | Nutzwertanalyse und Präferenzmatrix gemacht, ergebnis war tatsächlich das beste | JS basisprogramm existiert, API daten können als sauberes JSON ausgegeben werden und sortiert werden. | JS funktioniert | Code zusammengetan
Misserfolge |  | Excel ist nervig, und für dieser Auftrag würde es meiner Meinung nach mehr Sinn ergeben, die Arbeitsjournale individuell zu machen | Andere hat Doku zusammengestellt, lag weniger gut in der Zeit | Ich war ein bisschen rusty in JS, was dazu führte dass ich weniger schnell bugs finden konnte. | War leicht zu spät mit abgabe, weil ich dachte dass der Code nicht richtig war | Heute arbeiten, da hinter zeitplan
Probleme |  | Keine | Projektantrag stimmt nicht überein mit neues Plan | Keine Nennenswerte | CelesTrak verbannt alle, die mehr als gefühlt 1 Request pro 2 Stunden machen, wodurch mein Code nicht funktionierte/untestbar war | Git
Hilfestellung |  | Keine Hilfe notwendig | keine | ChatGPT, W3Schools JS | ChatGPT | ChatGPT
Überzeiten |  | Kein Überzeit (die Aufträge von heute waren sehr kurz) | keine | 1 Stunde (Arbeit war nicht definiert am Anfang) | 15 Minuten | Keine
Ungeplannte Tätigkeiten |  | Keine | Arbeitsjournal für andere ausfüllen | keine | Keine | Keine
Reflexion |  | Alles war grundsätzlich ok, Wir hätten heute aber besser kommunizieren können, mit der Auftragsverteilung | wir sollten zuerst herausfinden, was von was abhängig ist, oder wie man es so macht dass wir besser parallel arbeiten können | Alles ok, ich kann aber schon vorhersehen dass es eventuell Probleme geben wird mit Api parser/satellite orbit renderer und das 3d frontend | Es war heute nicht so optimal, es gab auch sehr lange Antwortzeiten über Whatsapp, und ich habe zu lange gebraucht wegen JS, wodurch Laurentieu auch warten müsste. | Alles funktionierte grundsätzlich und wir wurden einigermassen fertig, ist aber schade dass wir heute noch code fertig machen mussten
Datum | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15
Laurentiu
Geplannte Tätigkeiten |  | Managen der Auftragsverteilung und heutige Planung (vordass Zeitplan erstellt wurde) | 7707 Planen | UI design | HTML integration mit Globe und Control Panel (und JS von Neo)
Erfolge |  | Gruppe erfolgreich organisiert und Aufträge Kompiliert/abgegeben | 7707 erfolgreich gemacht | HTML CSS mockup vom UI | Control Panel erstellt | Code fertig
Misserfolge |  | Keine | Keine | Keine | integration nicht fertig | Keine
Probleme |  | Keine | Keine | Problem bei Designänderung, Wireframe aus Draw.io zu SVG ist nervig zu editen | Neo's hatte ein problem | Keine
Hilfestellung |  | Keine | Beim Autrag von Teamkollegen nach eine Meinung | Claude | ChatGpt | ChatGpt
Überzeiten |  | Keine | Keine | Keine | Paar Minuten Wegen Arbeitsjournal (müsste darauf warten dass alle es ausgefüllt haben bevor ich pulle) | Keine
Ungeplannte Tätigkeiten |  | Keine, ich habe alles perfekt geplannt. | Keine | HTML skelett für Vincent erstellen |  | Keine
Reflexion |  | Heute war sehr positiv. Man Schafft alles, was man schaffen will! | Am Anfang wusste ich nicht welche Methoden etc ich anwenden soll. Aber danach konnte ich mit Hilfe mich entscheiden | Heute war sehr praktisch da wir alle im gleichen Zimmer waren und reden konnten und so | Heute war gut, der Zeitplan war für mehr sehr entspannend
Datum | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15
Vincent
Geplannte Tätigkeiten |  | Zeitplan erstellen für die nächsten Wochen bis 22.06.2026 mithilfe der Excel Vorlage | 7709 Realisieren | Start an Projekt | Implementation von Satellitenlogik mit CelesTrak | Code fertigmachen
Erfolge |  | Zeitplan vollständig erstellt | Weitere Überlegungen zur Umsetzung angestellt und Teammitglieder bei der Arbeit unterstützt | Globus implementiert | Erfolgreiche | Projekt läuft
Misserfolge |  | Verzögerung wegen Excel problemen | konnte nicht alles machen weil ich Infos von anderen benötigt habe | Globus implementieren dauerte ewig | Mehrere IP-Bans (kontraproduktiv) | Zeit schlecht eingeteilt
Probleme |  | Excel hat beim speicher random Spalten gelöscht | fehlende Informationen | Koordinatensystem implementieren | IP-Bans, CORS-Blocks, Globus lagt stark | immernoch IP-bans
Hilfestellung |  | Keine | keine | Claude | KI | Claude
Überzeiten |  | Keine | keine | Keine | 30min | Keine
Ungeplannte Tätigkeiten |  | Nochmals Vorlage machen wegen Excel Fehler | keine | Keine | Anpassung von requestlogik und implementation von caching um IP-Ban zu verhindern | Keine
Reflexion |  | Heute war am Anfang ein bisschen unorganisiert weil noch nicht alle Kontakt hatten und zuhause waren, aber ziemlich schnell danach ist die Organisation gelungen | Die Kommunikation während der Ganzen Phase war leider nicht allzu gut. Es war deshalb nicht komplett klar was jeder machen sollte. Auch das kaputtgehen meiner SSD war für die Produktivität nicht förderlich. Die Aufträge konnten aber schlussendlich grösstenteils gut gelöst werden sodass wir nun in die Realisierung übergehen können. | Heute ging es organisationsmässig viel besser, da wir alle vor ort waren | Ich bin grundsätzlich gut voran gekommen und bin auch zufrieden mit dem aktuellen Produkt. Leider lagt die Website im Moment stark. Ausserdem hatte ich vergessen am Ende den Code und die aktualisierten Dateien zu pushen. | Ich konnte heute den Code fertigmachen und dann auch noch bei der dokumentation fertigarbeiten. Wir hatten ein leichtes chaos mit git aber es funktionierte eigentlich ok
Datum | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15
Alex
Geplannte Tätigkeiten |  | Mindmap erstellen | Github repo erstellen, master dokumentation erstellen | Hilfe bei programmier arbeit | Arbeit an Dokumentation | Arbeit an Dokumentation
Erfolge |  | Mindmap erstellt | Repo und dokument erstellt | Beim programmieren geholfen | Compiler .md -> .docx | Dokumentation fertig
Misserfolge |  | Keine |  | Keine | Compiler brauchte lange | Keine
Probleme |  | Draw.io ist sehr nervig | Doku war von anderen abhängig da ihres Zeug reinmusste | Evtl. nicht in der mitte des Projekts die technologie wechseln | Zeitstress (wir sind hinter zeitplan) | Zeitstress
Hilfestellung |  | Keine | keine | Dokumentation Threejs | Google Gemini | Google Gemini, Claude, r/excel
Überzeiten |  | Keine | keine | Keine | Keine | Keine
Ungeplannte Tätigkeiten |  | Keine | keine | Keine | Compiler für .md schreiben | Keine
Reflexion |  | Heute war sehr entspannend. Ich hatte meine Arbeit früh fertig und konnte Cities Skyline Spielen. | Heute war es am Anfang nicht ganz klar was wir machen müssten, und wir waren verwirrt wegen die Reihenfolge der Aufträge (7707 zuerst, dann 7707) aber nach gute kommunikation ist alles gelungen | Ich konnte heute einiges über 3js lernen und es war sehr interessant | Heute war es gegen anfang recht langweilig jedoch hatte ich sehr viel spass mit dem Compiler zu word | Heute musste ich nochmals unter ein wenig zeitdruck die Dokumentation irgendwie fertigbekommen, was recht stressig war